## Cover
[ SOP(Standard Operation Procedure) ]
개정이력표
버전 | 날짜 | 내 용 | 담당자
0.1 | 2020-03-05 | core file 생성 설정 추가 | 현지수
0.1 | 2020-03-05 | gpdb 6 신규 parameter 반영 | 현지수
0.2 | 2020-03-06 | ansible (gpadmin생성, gpdb rpm 설치) 내용 추가 | 현지수
0.2 | 2020-03-06 | gpexpand map 파일 생성 내용 추가 | 현지수
활용 용도 및 작성 방법
설치, 증설, 재구성, 유지보수(Upgrade, Break/Fix 포함), 변경작업, 프로젝트 세부 작업 계획과 관련된 표준화된 작업 문서로 활용 가능
장애발생 후 긴급 서비스 정상화/안정화를 목적으로 하는 경우는 제외

## GPDB_Install_before_6.19
작 업 계 획 서
[11 empty] | 작성자 |  | 작성일자
[11 empty] | 검토자(HW/OS) |  | 검토일자
작업 내용 | GPDB Installation on RHEL7 & 8 | [9 empty] | 검토자(DB/SW) |  | 검토일자
사전 준비 | 자료 URL에서 다운로드 받은 파일을 /data/staging 으로 복사
자료 URL | https://github.com/zhyun-pivotal/gpdb6_install
범례 | [~]# : root 계정으로 실행
| [~]$ : gpadmin 계정으로 실행 | [9 empty] | 고객성함 |  | 최종 Review일자
작 업 계 획 | [7 empty] | 전체작업소요시간 |  | #REF! | 검 토 |  | 작업후 확인 결과 및 Follow-up 사항
날짜 | 대분류 (HW/SW/ETC) | Service (Up/Down) | Task# | 중분류 (Task) | 소분류 (세부 작업 내용, Commands 포함) | 비고 (결과값, 확인사항 등) | 지원인력 | 시작시간 | 종료시간 | 소요시간 | 검토유/무 | 검토 의견 | 결과확인사항 | Step별 완료유무 | 담당자 의견 (추가 Follow-up사항 기재) | 추가 Follow-up사항 완료 유무
- | SW | Down | 1 | 시스템 정보 (mdw) | [~]# uname -r [~]# cat /etc/redhat-release |  |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 2 | gputility 설치 (mdw) | [~]# cd /data/staging [~]# tar -xzvf gputils.tar.gz -C /usr/bin/ [~]# ln -s /lib64/libreadline.so.6 /lib64/libreadline.so.5 [~]# tar -xzvf gppython.tar.gz -C /usr/local/ [~]# ln -s /usr/local/gppython-4.2.2.0/ /usr/local/gppython | * 사전 체크 사항 -> gpdb 설치에 필요한 파일을 /data/staging 폴더에 업로드 (gputils.tar.gz, gppython.tar.gz, gpfailover_setup.tar.gz, ansible-playbook.yml) -> gpdb, gpcc 설치 파일을 /data/staging/gpdb{버전} 폴더에 업로드 (예 : /data/staging/gpdb630) |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 3 | root 계정 키교환 (mdw) | (1) /etc/hosts 파일에 alias hostname 추가 [~]# vi /etc/hosts (2) key 교환용 hostfile 생성 및 키교환 (real & alias 각각 수행) [~]# cd /data/staging [~]# vi hostfile [~]# gpssh-exkeys -f hostfile [~]# vi hostfile_alias [~]# gpssh-exkeys -f hostfile_alias |  |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 4 | root 계정 gpssh alias 등록 (mdw) | (1) alias 등록을 위한 segment real hostname을 등록한 hostfile_seg 파일 생성 [~]# cd /data/staging [~]# vi hostfile_seg [~]# vi hostfile_seg_alias (2) root 계정에 alias 등록 [~]# vi ~/.bash_profile ### Greenplum Setting alias all='gpssh -f /data/staging/hostfile' alias seg='gpssh -f /data/staging/hostfile_seg' [~]# source ~/.bash_profile
| SW | Down | 5 | gpssh 접속 확인 (all node) | [~]# all => hostname
| RHEL7 | Down | 6 | 필수 O/S 패키지 설치 RHEL 6/7 | [~] all => yum install -y net-tools => yum install -y ntp <<< RHEL8에서 삭제 => yum install -y dstat => yum install -y lsof => yum install -y gdb => yum install -y strace => yum install -y pstack <<< RHEL8에서 삭제 => yum install -y tcpdump => yum install -y m4 => yum install -y java-1.8.0-openjdk.x86_64 => yum install -y libcgroup-tools => yum install -y krb5-devel => yum install -y ipmitool <<< 물리서버의 경우 => yum install -y epel-release <<< ansible 설치를 위해서 필요 => yum install -y ansible <<< gpdb rpm 자동설치를 위해서 필요
| RHEL8 | Down | 7 | 필수 O/S 패키지 설치 RHEL 8 | [~] all => yum install -y net-tools => yum install -y chrony => yum install -y dstat => yum install -y lsof => yum install -y gdb => yum install -y strace => yum install -y gdb => yum install -y tcpdump => yum install -y m4 => yum install -y java-1.8.0-openjdk.x86_64 => yum install -y libcgroup-tools => yum install -y krb5-devel => yum install -y ipmitool <<< 물리서버의 경우 => yum install -y epel-release <<< ansible 설치를 위해서 필요 => yum install -y ansible <<< 2023.01.04 기준 검토 필요 (RHEL 8.x) | RHEL7의 ntp와 stack은 RHEL 8.x 에서 chrony와 gdb로 대체 됩니다.
| SW | Down | 8 | host file 배포 (mdw->all node) | (1) /etc/hosts 내용 확인 [~]# cat /etc/hosts [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/hosts =:/etc/ (2) 배포 결과 확인 [~]# all => cat /etc/hosts
| SW | Down | 9 | 방화벽 해제 확인 (all node) | [~]# all => sestatus => cat /etc/selinux/config ¦ grep "SELINUX=" | * 방화벽 실행중인 경우 => sestatus SELinux status: enabled => cat /etc/selinux/config ¦ grep "SELINUX=" SELINUX=enforcing
| SW | Down | 10 | 방화벽 해제 (all node / option) | (1) 방화벽 설정 해제 상태로 변경 및 방화벽 해제 [~]# all => sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config => cat /etc/selinux/config ¦ grep "SELINUX=" => systemctl stop firewalld.service => systemctl disable firewalld.service => systemctl status firewalld.service (2) 서버 재기동 [~]# init 6 <<< segments 부터 순차적으로 리부팅 (3) 서버 재기동 후 방화벽 해제 확인 [~]# all => sestatus => cat /etc/selinux/config ¦ grep "SELINUX=" |  |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 11 | sysctl.conf 설정 (seg node용) (mdw) | (1) 세그먼트 노드 메모리 설정값 확인 (결과값은 참조용) [~]# gpssh -h sdw1 => echo "kernel.shmall = "$(expr $(getconf _PHYS_PAGES) / 2) [sdw1] kernel.shmall = 482669 => echo "kernel.shmmax = "$(expr $(getconf _PHYS_PAGES) / 2 \* $(getconf PAGE_SIZE)) [sdw1] kernel.shmmax = 1977012224 => awk 'BEGIN {OFMT = "%.0f";} /MemTotal/ {print "vm.min_free_kbytes =", $2 * .03;}' /proc/meminfo [sdw1] vm.min_free_kbytes = 115841 (2) sysctl.conf 파일 수정 및 확인 [~]# vi /etc/sysctl.conf [~]# cat /etc/sysctl.conf | * OS 파라메터 상세 설정값은 'sysctl.conf' sheet를 참조 -> 파라메터 중 시스템메모리 값에 따라 계산이 필요한 파라메터는 메모리 설정값 확인 필요 -> 시스템메모리 용량에 따라 설정값이 일부 다름 -> core 파일 생성을 위한 설정도 추가하였음 (core file path는 고객상황에 맞게 변경 필요) |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 12 | sysctl.conf 배포 (mdw->seg node) (mdw) | (1) sysctl.conf 배포 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile_seg /etc/sysctl.conf =:/etc/ (2) 배포 결과 확인 [~]# seg => cat /etc/sysctl.conf
| SW | Down | 13 | sysctl.conf 설정 (master node용) (mdw) | (1) 마스터 노드 메모리 설정값 확인 (결과값은 참조용) [~]# echo "kernel.shmall = "$(expr $(getconf _PHYS_PAGES) / 2) kernel.shmall = 124460 [~]# echo "kernel.shmmax = "$(expr $(getconf _PHYS_PAGES) / 2 \* $(getconf PAGE_SIZE)) kernel.shmmax = 509788160 [~]# awk 'BEGIN {OFMT = "%.0f";} /MemTotal/ {print "vm.min_free_kbytes =", $2 * .03;}' /proc/meminfo vm.min_free_kbytes = 29871 (2) sysctl.conf 파일 수정 및 확인 [~]# vi /etc/sysctl.conf [~]# cat /etc/sysctl.conf | * OS 파라메터 상세 설정값은 'sysctl.conf' sheet를 참조 -> 파라메터 중 시스템메모리 값에 따라 계산이 필요한 파라메터는 메모리 설정값 확인 필요 -> 시스템메모리 용량에 따라 설정값이 일부 다름 -> core 파일 생성을 위한 설정도 추가하였음 (core file path는 고객상황에 맞게 변경 필요)
| SW | Down | 14 | sysctl.conf 배포 (mdw->smdw node) (mdw) | (1) sysctl.conf 배포 [~]# scp /etc/sysctl.conf root@smdw:/etc/ (2) 배포 결과 확인 [~]# all => cat /etc/sysctl.conf ¦ egrep "shmall¦shmmax¦free_kbytes" ¦ grep -v "#"
| SW | Down | 15 | sysctl.conf 적용 (mdw) | [~]# all => sysctl -p [gpsdw2] kernel.shmall = 482668 [gpsdw2] kernel.shmmax = 1977008128 [gpsdw2] kernel.shmmni = 4096 ...
| SW | Down | 16 | System Resource Limit 설정 (mdw) | [~]# ls -al /etc/security/limits.d/ [~]# vi /etc/security/limits.d/20-nproc.conf [~]# cat /etc/security/limits.d/20-nproc.conf ###* soft nproc 4096 <<< 주석 처리 root soft nproc unlimited * soft nofile 524288 <<< 추가 * hard nofile 524288 <<< 추가 * soft nproc 131072 <<< 추가 * hard nproc 131072 <<< 추가 gpadmin soft core unlimited <<< core 파일 설정 추가 | * /etc/security/limits.conf 대체 파일을 이용하여 설정하는 경우도 있음 -> /etc/security/limits.d/90-nproc.conf file (RHEL/CentOS 6) -> /etc/security/limits.d/20-nproc.conf file (RHEL/CentOS 7) -> core 파일 생성을 위한 설정도 추가하였음
| SW | Down | 17 | System Resource Limit 배포 (mdw) | [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/security/limits.d/20-nproc.conf =:/etc/security/limits.d/ [~]# all => cat /etc/security/limits.d/20-nproc.conf
| RHEL6/7 | Down | 18 | XFS Mount Options 설정 RHEL 6/7 (mdw) | [~]# all => cat /etc/fstab => sed -i 's/xfs defaults/xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64/g' /etc/fstab => sed -i 's/xfs \tdefaults/xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64/g' /etc/fstab => cat /etc/fstab ¦ grep "xfs" [gpsdw2] /dev/mapper/centos-root / xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 [gpsdw2] UUID=50dd3a09-4f71-4a7d-92ee-ac90812be6a5 /boot xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 [gpsdw2] /dev/mapper/centos-home /home xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 ... | * 주의 : 잘못 설정 시 재기동 시 부팅 안되므로 명령어 복사하여 사용!!!
| RHEL8 | Down | 19 | XFS Mount Options 설정 RHEL 8 (mdw) | [~]# all => cat /etc/fstab => sed -i 's/xfs defaults/xfs nodev,noatime,inode64/g' /etc/fstab => sed -i 's/xfs \tdefaults/xfs nodev,noatime,,inode64/g' /etc/fstab => cat /etc/fstab ¦ grep "xfs" [gpsdw2] /dev/mapper/centos-root / xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 [gpsdw2] UUID=50dd3a09-4f71-4a7d-92ee-ac90812be6a5 /boot xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 [gpsdw2] /dev/mapper/centos-home /home xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 ... | * 주의 : 잘못 설정 시 재기동 시 부팅 안되므로 명령어 복사하여 사용!!! RHEL8 환경에서는 nobarrier 옵션이 제거됩니다.
| SW | Down | 20 | Disk I/O 설정 (mdw) | (1) Disk I/O 설정값 확인 및 rc.local 상태 체크 [~]# all => /sbin/blockdev --getra /dev/sd* [gpsdw2] 8192 => systemctl status rc-local [gpsdw2] Active: inactive (dead) (2) Disk I/O 설정 및 rc.local 활성화 [~]# vi /etc/rc.local [~]# cat /etc/rc.local touch /var/lock/subsys/local /sbin/blockdev --setra 16384 /dev/sd* <<< 설정 추가 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/rc.local =:/etc/ [~]# all => chmod +x /etc/rc.d/rc.local => systemctl start rc-local => systemctl enable rc-local => systemctl status rc-local [gpsdw2] Active: active (exited) since 목 2020-03-05 17:15:49 KST; 21s ago
| SW | Down | 21 | Disk I/O scheduler 와 Transparent Huge Pages 설정 (mdw) | [~]# all => grubby --update-kernel=ALL --args="elevator=deadline" => grubby --update-kernel=ALL --args="transparent_hugepage=never" => grubby --info=ALL ¦ grep "elevator" [gpsdw2] args="ro crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8 elevator=deadline transparent_hugepage=never" | * 주의 : gpscp 명령어로 대상 파일을 copy하면 안됨!!!
| SW | Down | 22 | IPC Object Removal SSH Connection Threshold 설정 (mdw) | (1) 설정 파일 변경 [~]# vi /etc/systemd/logind.conf [~]# cat /etc/systemd/logind.conf ¦ grep IPC ¦ grep -v "#" RemoveIPC=no <<< 주석 제거 및 옵션 동기화 [~]# vi /etc/ssh/sshd_config [~]# cat /etc/ssh/sshd_config ¦ egrep "MaxStartup¦UseDNS" ¦ grep -v "#" UseDNS no <<< 주석 제거 및 옵션 동기화 MaxStartups 10:30:200 <<< 주석 제거 및 옵션 동기화 (2) 변경 파일 배포 및 결과 확인 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/systemd/logind.conf =:/etc/systemd/ [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/ssh/sshd_config =:/etc/ssh/ [~]# all => cat /etc/systemd/logind.conf ¦ grep IPC ¦ grep -v "#" => cat /etc/ssh/sshd_config ¦ egrep "MaxStartups¦UseDNS" ¦ grep -v "#" | * 설정값 설명 (MaxStartups 10:30:200) 인증되지 않은 접속을 최대 몇개까지 받아들일 것인지 설정하는 파라메터 '10:30:200'은 '초기수:거부확률:최대수'를 의미함 인증되지 않은 접속이 10개를 넘어가면 30%의 확률로 접속을 거부하고 최대 200개의 접속까지 허용함
| SW | Down | 23 | ntp 설치여부 확인 (mdw) | [~]# all => rpm -qa ntp [gpsdw2] ntp-4.2.6p5-29.el7.centos.x86_64 => rpm -qa net-tools [gpsdw2] net-tools-2.0-0.25.20131004git.el7.x86_64 | * 참고 사항 -> 'http' 패키지는 mdw 노드에 local repository를 설정 할 경우 필요 -> 'ipmitool' 패키지는 가상환경 기반의 서버는 불필요함 -> rpm -qa 명령 수행 결과값으로 패키지명이 리턴되면 패키지 설치되어 있는것임
| RHEL6/7 | Down | 24 | Synchronizing System Clocks 설정 RHEL 6/7 (mdw) | (1) ntp 설정 및 배포 (IP는 고객사 환경에 맞춰서 설정) [~]# vi /etc/ntp.conf server 192.28.194.1 prefer burst iburst server 192.28.194.2 burst iburst broadcastdelay 0.008 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/ntp.conf =:/etc/ (2) 설정 값 확인 [~]# all => cat /etc/ntp.conf ¦ egrep -i "server¦broadcastdelay" ¦ grep -v "#" | * 설정 권장 유형 -> mdw 설정 : 1차 외부 -> smdw 설정 : 1차 mdw / 2차 외부 -> sdw 설정 : 1차 mdw / 2차 smdw -> 고객 환경에 따라 모든 서버가 동일한 time server를 설정해도 됨
| RHEL6/7 | Down | 25 | ntpd 재시작 및 시간 동기화 확인 RHEL 6/7 (mdw) | [~]# all => systemctl stop ntpd => systemctl enable ntpd => systemctl start ntpd => systemctl status ntpd => ntpq -pn => date
| RHEL8 | Down | 26 | Synchronizing System Clocks 설정 RHEL 8 (mdw) | (1) 설정 값 확인 [~]# all => rpm -qa chrony (2) ntp 설정 및 배포 (IP는 고객사 환경에 맞춰서 설정) [~]# vi /etc/chrony.conf server 192.28.194.1 prefer burst iburst server time.bora.net iburst [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/chrony.conf =:/etc/ (3) chrony 시작 및 자동 구동 설정 [~]all [~]# systemctl enable chronyd [~]# systemctl start chronyd [~] timedatectl [~] chronyc sources -v | * 설정 권장 유형 -> mdw 설정 : 1차 외부 -> smdw 설정 : 1차 mdw / 2차 외부 -> sdw 설정 : 1차 mdw / 2차 smdw -> 고객 환경에 따라 모든 서버가 동일한 time server를 설정해도 됨
| SW | Down | 27 | 클러스터 서버 재시작 (all node) | (1) Segments 노드 재기동 (mdw 서버에서 수행) [~]# seg => sync;sync;sync => init 6 (2) mdw, smdw 노드 재기동 (각 서버에서 수행) [~]# sync;sync;sync [~]# init 6
| SW | Down | 28 | OS 설정값 확인 (mdw) | [~]# all => uptime => grubby --info=ALL ¦ grep "elevator" => /sbin/blockdev --getra /dev/sd* => ulimit -Sa ¦ egrep "open¦processes¦core" => ulimit -Ha ¦ egrep "open¦processes¦core" => cat /etc/fstab ¦ egrep "xfs" => systemctl status ntpd
| SW | Down | 29 | ansible 설정파일 수정 (mdw) | [~]# vi /data/staging/ansible-playbook.yml [~]# cat /data/staging/ansible-playbook.yml ... - version: "6.3.0" | * ansible-playbook.yml 파일에 GPDB version을 설치하는 버전으로 수정 필요
| SW | Down | 30 | gpdb rpm 설치 (mdw) | [~]# cd /data/staging [~]# ansible-playbook ansible-playbook.yml -i ./hostfile -e package_path=/data/staging/gpdb6210/greenplum-db-6.21.0-rhel7-x86_64.rpm PLAY [all] ***************************************************************************************************** TASK [Gathering Facts] ************************************************************************************* ok: [gpmdw] ok: [gpsdw2] ok: [gpsdw1] ok: [gpsmdw] | * gpadmin 계정 생성도 포함되어 있음 * gpdb cluster 모든 서버에 설치 됨
| SW | Down | 31 | gpdb rpm 설치 확인 (mdw) | [~]# all => cat /etc/passwd ¦ grep gpadmin [gpsdw2] gpadmin:x:1001:1001::/home/gpadmin:/bin/bash => cat /etc/group ¦ grep gpadmin [gpsdw2] gpadmin:x:1001: => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw2] lrwxrwxrwx 1 root root 29 3월 5 19:54 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.3.0 [gpsdw2] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 3월 5 19:54 greenplum-db-6.3.0
| SW | Down | 32 | gpdb 설치 경로 권한 설정 (mdw) | [~]# all => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 root root 29 3월 5 19:54 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.3.0 [gpsdw1] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 3월 5 19:54 greenplum-db-6.3.0 => chown -R gpadmin:gpadmin /usr/local/greenplum-db* => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 gpadmin gpadmin 29 3월 5 19:54 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.3.0 [gpsdw1] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 3월 5 19:54 greenplum-db-6.3.0
| SW | Down | 33 | gpadmin 계정 ssh 설정 (mdw) | [~]# all => cp -r /root/.ssh /home/gpadmin/ [gpsdw2] => chown -R gpadmin:gpadmin /home/gpadmin/.ssh [gpsdw2] => ls -al /home/gpadmin ¦ grep ssh [gpsdw2] drwx------ 2 gpadmin gpadmin 113 3월 6 15:20 .ssh | * root 계정의 .ssh 폴더를 gpadmin 계정에 복사하여 키 교환에 이용
| SW | Down | 34 | gpadmin 계정 키교환 (mdw) | (1) /data 폴더 소유자를 gpadmin으로 변경 [~]# chown -R gpadmin:gpadmin /data [~]# ls -al /data (2) 키교환 (real & alias 각각 수행) 및 확인 [~]# su - gpadmin [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpssh-exkeys -f /data/staging/hostfile [~]$ gpssh-exkeys -f /data/staging/hostfile_alias [~]$ gpssh -f /data/staging/hostfile -e ls -l /usr/local
| SW | Down | 35 | gpadmin 계정 sudo 권한 부여 설정 (mdw) | (1) /etc/sudoers 파일 수정 [~]# visudo [~]# cat /etc/sudoers ¦ grep "%wheel" ¦ grep -v "#" %wheel ALL=(ALL) ALL %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL <<< 주석 제거 (2) /etc/sudoers 파일을 모든 cluster node에 복사 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/sudoers =:/etc/ [~]# all => cat /etc/sudoers ¦ egrep "%wheel" ¦ grep "NOPASSWD" ¦ grep -v "#" [gpsdw2] %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL (3) wheel 그룹에 gpadmin 계정을 추가 [~]# all => usermod -aG wheel gpadmin => cat /etc/group ¦ grep wheel [gpsdw2] wheel:x:10:pivotal,gpadmin | * /etc/sudoers 파일은 visudo 명령으로만 편집이 가능함 * "NOPASSWD" 옵션이 포함된 줄의 주석을 제거
| SW | Down | 36 | GPDB Directory 생성 for Master (mdw) | (1) mdw 에서 원격으로 수행 [~]# gpssh -h mdw -h smdw => hostname => mkdir -p /data/master => mkdir -p /data/cores => mkdir -p /data/utilities => chown -R gpadmin:gpadmin /data/ => ls -al /data/ => cd /home/gpadmin => ln -s /data/cores cores => ln -s /data/utilities utilities => chown -h gpadmin:gpadmin cores => chown -h gpadmin:gpadmin utilities => ls -al | * /data 폴더에 utilites, statlog 폴더는 설치 이후 GPDB 관리 스크립트 및 로그파일 저장 용도
| SW | Down | 37 | GPDB Directory 생성 for Segment (mdw) | (1) mdw 에서 원격으로 수행 (data1, data2 filesystem 경로명에 따라 변경하여 수행) [~]# seg => hostname => mkdir -p /data/primary => mkdir -p /data/mirror => mkdir -p /data/cores => mkdir -p /data/utilities => chown -R gpadmin:gpadmin /data/ => ls -al /data/ => cd /home/gpadmin => ln -s /data/cores cores => ln -s /data/utilities utilities => chown -h gpadmin:gpadmin cores => chown -h gpadmin:gpadmin utilities => ls -al | * /data 폴더에 utilites, statlog 폴더는 설치 이후 GPDB 관리 스크립트 및 로그파일 저장 용도
| SW | Down | 38 | gpinitsystem 준비 (mdw) | (1) gpconfigs 폴더 생성 및 hostfile 생성 (gpadmin 계정으로 수행) [~]$ mkdir /home/gpadmin/gpconfigs [~]$ cat /data/staging/hostfile > /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile [~]$ cat /data/staging/hostfile_alias > /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_alias [~]$ cat /data/staging/hostfile_seg > /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg [~]$ cat /data/staging/hostfile_seg_alias > /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg_alias [~]$ ls -al /home/gpadmin/gpconfigs (2) config file 복사 [~]$ cp /usr/local/greenplum-db/docs/cli_help/gpconfigs/gpinitsystem_config /home/gpadmin/gpconfigs/ (3) Config 설정 [~]$ vi /home/gpadmin/gpconfigs/gpinitsystem_config ARRAY_NAME="Greenplum Data Platform" SEG_PREFIX=gpseg PORT_BASE=40000 <<< 설치 환경에 맞게 변경 declare -a DATA_DIRECTORY=(/data/primary /data/primary) <<< 구성하는 instance 갯수에 맞게 변경 MASTER_HOSTNAME=gpmdw <<< 서버 real hostname 지정 MASTER_DIRECTORY=/data/master MASTER_PORT=5432 TRUSTED SHELL=ssh CHECK_POINT_SEGMENTS=8 ENCODING=UNICODE | * gpinitsystem_config 파일에서 master hostname은 서버의 real host name을 사용해야 함 * DATA_DIRECTORY 경로는 고객의 filesystem 및 segment node별 instance 갯수에 따라 설정 필요함
| SW | Down | 39 | gpinitsystem 실행 (mdw) | [~]$ cd /home/gpadmin/gpconfigs [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpinitsystem -c ./gpinitsystem_config -n C -h ./hostfile_seg ... Continue with Greenplum creation Yy¦Nn (default=N): > y … | * 고려사항 : segment node가 4대를 초과하는 경우 mirror instance spread 구성을 위해서 최초 gpinistsystem은 4대의 segment node를 대상으로 진행하고, segment hostfile도 별도로 생성(예 : hostfile_seg_init) 하여 작업 하는 것을 권고함 * gpinitsystem을 실행하면 중간에 생성 여부에 대해서 입력하는 단계가 나오면 "Y" 또는 "y"를 입력하여 진행 필요함
| SW | Down | 40 | 사용자 DB 생성 및 gpadmin DB계정 암호 설정 (mdw) | (1) DB 생성 및 gpadmin DB계정 암호 설정 [~]$ createdb gpdemo [~]$ psql gpdemo gpdemo=# alter user gpadmin password 'changeme'; (2) Timezone 설정 확인 [~]$ gpconfig -s TimeZone Values on all segments are consistent GUC : TimeZone Master value: ROK Segment value: ROK [~]$ gpconfig -c TimeZone -v 'ROK' | * TimeZone은 'ROK' 또는 'Asia/Seoul' 로 표기될 수 있음
| SW | Down | 41 | gpadmin 계정 환경변수 설정 (mdw) | [~]$ vi ~/.bash_profile [~]$ cat ~/.bash_profile ############################## ### GPDB Environment Setting ############################## source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh export MASTER_DATA_DIRECTORY=/data/master/gpseg-1 export PGPORT=5432 export PGUSER=gpadmin export PGDATABASE=gpdemo export LD_PRELOAD=/lib64/libz.so.1 ps alias all='gpssh -f /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile' alias seg='gpssh -f /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg' ... [~]$ source ~/.bash_profile [~]$ scp /home/gpadmin/.bash_profile smdw:/home/gpadmin | * 상세한 환경변수 설정 내용은 'bash_profile' 시트를 참조 * smdw 서버의 .bash_profile과 동기화를 위해서 scp 명령으로 복사 필요함
| SW | Down | 42 | segment gpadmirror 수행 (mdw) | (1) spread mirror 구성 할 수 있는 output 파일 생성 [~]$ cd /home/gpadmin/gpconfigs [~]$ gpaddmirrors -s -o addmirror_config (2) output 파일을 이용하여 gpaddmirror 수행 및 결과 확인 [~]$ gpaddmirrors -i addmirror_config … Continue with add mirrors procedure Yy¦Nn (default=N): > y ... [~]$ gpstate -m | * 고려사항 : segment node가 4대를 초과하는 경우 mirror instance spread 구성 후 gpexpand를 통해서 전체 segment에 대한 구성이 필요함 * gpaddmirrors 수행 시 mirror data directory 지정은 /data1, /data2 순서로 번갈아서 설정하는것이 mirror instance의 filesystem 분산으로 disk 경합을 줄일 수 있음
| SW | Down | 43 | gpexpand map file 생성 (mdw) | (1) expand map file 생성하는 스크립트 수행 및 복사 [~]$ sh /data/staging/crt_expand_map_gp6.sh [~]$ cp /data/staging/result_expand_map.out /home/gpadmin/gpconfigs/gpexpand_map (2) 생성된 map file 내용 확인 [~]$ cat /home/gpadmin/gpconfigs/gpexpand_map | * sement node가 4대를 초과할 경우 수행
| SW | Down | 44 | gpexpand 수행 (mdw) | (1) gpexpand 대상 segment 명시한 hostfile 작성 [~]$ vi /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg_expand [~]$ cat /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg_expand (2) gpexpand 수행 [~]$ gpexpand -f /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg_expand -i /home/gpadmin/gpconfigs/gpexpand_map (3) gpexpand 종료 후 작업용 schema 정리 [~]$ gpexpand -c | * sement node가 4대를 초과할 경우 수행
| SW | Down | 45 | smdw 구성 (mdw) | [~]$ gpinitstandby -s gpsmdw … Do you want to continue with standby master initialization? Yy¦Nn (default=N): > y ... [~]$ gpstate -f | * smdw 서버의 real hostname을 사용해야 함
| SW | Down | 46 | GPCC 설치 경로 설정 (mdw) | [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpssh -f ~/gpconfigs/hostfile 'sudo chmod 777 /usr/local' [~]$ gpssh -f ~/gpconfigs/hostfile 'sudo ls -al /usr ¦ grep local' [gpsdw1] drwxrwxrwx. 13 root root 177 Mar 6 15:19 local | * /usr/local 경로의 권한을 임시로 777로 변경 후 gpcc 설치
| SW | Down | 47 | GPCC 환경설정 파일 작성 (mdw) | [~]$ cd ~/gpconfigs [~]$ vi gpcc.conf [~]$ cat gpcc.conf | * Configuration File로 설치하기 위해서 Configuration File을 미리 생성 -> display_name, language 등의 항목 설정은 사용자 환경에 맞게 변경 -> 설정파일 예제는 gpcc_conf sheet를 참조
| SW | Down | 48 | GPCC 설치 (mdw) | [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ cd /data/staging/gpdb{버전} [~]$ unzip greenplum-cc-web-6.1.0-gp6-rhel7-x86_64.zip [~]$ cd greenplum-cc-web-6.1.0-gp6-rhel7-x86_64 [~]$ ./gpccinstall-6.1.0 -c ~/gpconfigs/gpcc.conf Read setup up config from /home/gpadmin/gpconfigs/gpcc.conf END USER LICENSE AGREEMENT ... q Do you agree to the Pivotal Greenplum Command Center End User License Agreement? Yy/Nn (Default=Y) {Enter Key} | * gpadmin 계정으로 GPCC 설치하며, 미리 생성한 Configuration File로 설치 -> 라이선스 동의를 위해서 라이선스 안내화면에서 'q' 키를 입력 -> 라이선스 동의 여부 확인 단계에서 기본값이 'Y' 이므로 엔터키 입력
| SW | Down | 49 | GPCC 설치 확인 경로 설정 원복 (mdw) | [~]$ all => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw1] drwxrwxr-x 9 gpadmin gpadmin 123 Mar 13 17:46 greenplum-cc-web-6.1.0 [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 gpadmin gpadmin 29 Mar 6 15:19 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.3.0 [gpsdw1] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 Mar 6 15:19 greenplum-db-6.3.0 => ln -s /usr/local/greenplum-cc-web-6.1.0 /usr/local/greenplum-cc-web => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 gpadmin gpadmin 33 Mar 13 17:56 greenplum-cc-web -> /usr/local/greenplum-cc-web-6.1.0 [gpsdw1] drwxrwxr-x 9 gpadmin gpadmin 123 Mar 13 17:46 greenplum-cc-web-6.1.0 [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 gpadmin gpadmin 29 Mar 6 15:19 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.3.0 [gpsdw1] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 Mar 6 15:19 greenplum-db-6.3.0 => exit [~]$ gpssh -f ~/gpconfigs/hostfile 'sudo chmod 755 /usr/local' [~]$ gpssh -f ~/gpconfigs/hostfile 'sudo ls -al /usr ¦ grep local' | * GPCC 설치 후 /usr/local에 gpcc symbolic link 생성 여부 확인 -> 생성되어있지 않다면 ln 명령으로 symbolic link 생성 필요 * GPCC 6.x 버전은 생성되는 폴더명이 다름 [gpsdw2] lrwxrwxrwx 1 gpadmin gpadmin 29 Jun 4 23:08 greenplum-cc -> /usr/local/greenplum-cc-6.2.0 [gpsdw2] drwxrwxr-x 9 gpadmin gpadmin 123 Jun 4 23:08 greenplum-cc-6.2.0 * /usr/local 경로의 권한을 755로 복원
| SW | Down | 50 | GPCC 환경변수 설정 (mdw) | [~]$ vi ~/.bash_profile . . . source /usr/local/greenplum-cc-web/gpcc_path.sh export GPPERFMONHOME=/usr/local/greenplum-cc-web [~]$ source ~/.bash_profile [~]$ scp ~/.bash_profile smdw:/home/gpadmin | * GPCC 6.x 버전은 생성되는 폴더명이 다름 source /usr/local/greenplum-cc/gpcc_path.sh export GPPERFMONHOME=/usr/local/greenplum-cc
| SW | Down | 51 | GPCC 시작 (mdw) | [~]$ gpcc status 2020-03-13 17:59:26 GPCC webserver: stopped 2020-03-13 17:59:27 GPCC agents: 0/4 agents running [~]$ gpcc start 2020-03-13 17:59:35 Starting the gpcc agents and webserver... 2020-03-13 17:59:39 Agent successfully started on 4/4 hosts 2020-03-13 17:59:39 View Greenplum Command Center at http://gpmdw:28080
| SW | Down | 52 | GPCC 데이터 수집 설정 (mdw) | (1) GPCC web 화면 로그인 (2) [Admin] > [Settings] 메뉴 선택 (3) [Enable GPCC history data collection] 항목 ON 설정 및 확인
|  |  | 53 | java path 확인 (all node) | [~]# all => alternatives --display java ¦ grep currently [sdw1] link currently points to /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.312.b07-1.el7_9.x86_64/jre/bin/java ... => which java [sdw1] /usr/bin/java ... => ls -al /usr/bin/java [sdw1] lrwxrwxrwx 1 root root 22 Dec 20 2021 /usr/bin/java -> /etc/alternatives/java ... => exit | * java 버전이 1.8.0 이상이고 설치 경로가 /usr/lib/jvm 아래인지 확인
| SW | Down | 54 | root의 .bash_profile java path 설정 (all node) | (1) mdw 서버의 .bash_profile에 java_path 추가 [~]# vi ~/.bash_profile . . . #PATH=$PATH:$HOME/bin PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin ############################## ### Greenplum Setting ############################## JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.312.b07-1.el7_9.x86_64/jre export JAVA_HOME [~]# source ~/.bash_profile [~]# java -version (2) .bash_profile 파일을 모든 서버에 복사 및 결과 확인 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /root/.bash_profile =:/root/ [~]# all => cat /root/.bash_profile ¦ grep JAVA
| SW | Down | 55 | PL/Java 설치 (1/2) (mdw) | [~]$ cd /data/staging/gppkgs [~]$ gppkg -i pljava-2.0.2-gp6-rhel7_x86_64.gppkg | * pl/java 설치 하면 greenplum_path.sh에 java 환경변수가 추가됨
| SW | Down | 56 | gpadmin의 greenplum_path.sh java path 변경 (all node) | (1) mdw 서버의 greenplum_path.sh의 java_path를 새로운 경로로 변경 [~]$ vi /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh . . . #BEGIN EXTENSION PLJAVA export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.312.b07-1.el7_9.x86_64/jre # for jdk 8 #LD_LIBRARY_PATH=$JAVA_HOME/jre/lib/amd64/server:$LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH=$JAVA_HOME//lib/amd64/server:$LD_LIBRARY_PATH <<< jre 경로 삭제 # for jdk 11 #LD_LIBRARY_PATH=$JAVA_HOME/lib/server:$LD_LIBRARY_PATH [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ java -version (2) greenplum_path.sh 파일을 모든 서버에 복사 및 결과 확인 [~]$ gpscp -f /data/staging/hostfile /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh =:/usr/local/greenplum-db/ [~]$ all => cat /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh ¦ grep JAVA
| SW | Down | 57 | PL/Java 설치 (2/2) (mdw) | (1) gpdb 재시작 [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpstop -af [~]$ gpstart -a (2) pl/java 등록 및 parameter change [~]$ psql -d gpdemo -f /usr/local/greenplum-db/share/postgresql/pljava/install.sql [~]$ ls -al /usr/local/greenplum-db/lib/postgresql/java [~]$ gpconfig -c pljava_classpath -v "examples.jar:myclasses.jar"
| SW | Down | 58 | PL/R 설치 (mdw) | [~]$ cd /data/staging/gppkgs [~]$ gppkg -i plr-3.0.3-gp6-rhel7-x86_64.gppkg [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpstop -af [~]$ gpstart -a [~]$ psql -d gpdemo -c "CREATE EXTENSION plr;" [~]$ psql -f $GPHOME/share/postgresql/extension/plr.sql -d gpdemo
| SW | Down | 59 | DS package 설치 (mdw) | [~]$ cd /data/staging/gppkgs [~]$ gppkg -i DataSciencePython-2.0.2-gp6-rhel7_x86_64.gppkg [~]$ gppkg -i DataScienceR-2.0.2-gp6-rhel7_x86_64.gppkg
| SW | Down | 60 | MADlib 설치 사전 준비 (mdw) | [~]# which m4 /usr/bin/which: no m4 in (/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin:/root/bin:/bin:/root/bin:/usr/local/java/jdk1.8.0_211/bin) [~]# all => yum install -y m4
| SW | Down | 61 | MADlib 설치 (mdw) | [~]$ cd /data/staging/gppkgs [~]$ tar zxf madlib-1.16+9-gp6-rhel7-x86_64.tar.gz [~]$ cd madlib-1.16+9-gp6-rhel7-x86_64/ [~]$ gppkg -i madlib-1.16+9-gp6-rhel7-x86_64.gppkg [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpstop -af [~]$ gpstart -a [~]$ $GPHOME/madlib/bin/madpack install -s madlib -p greenplum -c gpadmin@mdw:5432/gpdemo | usage: madpack install [-s schema_name] -p greenplum -c user@host:port/database Example: $ $GPHOME/madlib/bin/madpack install -s madlib -p greenplum -c gpadmin@mdw:5432/testdb This will install MADlib objects into a Greenplum database named "testdb" running on server "mdw" on port 5432. Installer will try to login as "gpadmin" and will prompt for password. The target schema will be "madlib". To upgrade to a new version of MADlib from version v1.0 or later, use option "upgrade", instead of "install" For additional options run: $ madpack --help
| SW | Down | 62 | cgroup OS 설정 (mdw) | [~]# gpssh -f /data/staging/hostfile 'mkdir -p /etc/cgconfig.d' [~]# vi /etc/cgconfig.d/gpdb.conf [~]# cat /etc/cgconfig.d/gpdb.conf group gpdb { perm { task { uid = gpadmin; gid = gpadmin; } admin { uid = gpadmin; gid = gpadmin; } } ... 중략 (상세설정은 비고란 참조) } [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/cgconfig.d/gpdb.conf =:/etc/cgconfig.d [~]# all => cat /etc/cgconfig.d/gpdb.conf => cgconfigparser -l /etc/cgconfig.d/gpdb.conf | [~]# cat /etc/cgconfig.d/gpdb.conf group gpdb { perm { task { uid = gpadmin; gid = gpadmin; } admin { uid = gpadmin; gid = gpadmin; } } cpu { } cpuacct { } memory { } cpuset { } }
| SW | Down | 63 | cgroup 설정 확인 (mdw) | [~]# grep cgroup /proc/mounts tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu 0 0 [~]# all => ls -la /sys/fs/cgroup/cpu/gpdb => ls -la /sys/fs/cgroup/cpuacct/gpdb => ls -la /sys/fs/cgroup/cpuset/gpdb => ls -la /sys/fs/cgroup/memory/gpdb | * grep 명령어로는 cgroup 경로 확인 * 각 항목별 경로 확인 및 gpadmin:gpadmin 권한 확인
| SW | Down | 64 | cgroup 서비스 등록 및 확인 (mdw) | [~]# all => systemctl enable cgconfig.service [gpsmdw] Created symlink from /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/cgconfig.service to /usr/lib/systemd/system/cgconfig.service. => chkconfig cgconfig on [gpsmdw] 알림: 'systemctl enable cgconfig.service'에 요청을 전송하고 있습니다. => systemctl start cgconfig.service => systemctl status cgconfig.service [gpsmdw] ● cgconfig.service - Control Group configuration service [gpsmdw] Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cgconfig.service; enabled; vendor preset: disabled) [gpsmdw] Active: active (exited) since 금 2020-06-05 00:00:34 KST; 8s ago
| SW | Down | 65 | gpconfig 설정 및 재시작 (mdw) | [~]$ cd ~/gpconfigs [~]$ vi gpconfigs_set.sh [~]$ sh gpconfigs_set.sh [~]$ gpstop -af [~]$ gpstart -a [~]$ vi gpconfigs_chk.sh [~]$ sh gpconfigs_chk.sh | * GPDB 파라메터 상세 설정값은 'gpconfig' sheet를 참조하여 gpconfigs_set.sh 및 gpconfigs_chk.sh 파일 생성
| SW | Up | 66 | DB state 확인 (mdw) | [~]$ gpstate [~]$ gpstate -f [~]$ gpstate -m [~]$ gpstate -e
| SW | Up | 67 | gpadmin의 .bashrc java path 설정 (mdw) | [~]$ all => echo 'export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.312.b07-1.el7_9.x86_64/jre' >> /home/gpadmin/.bashrc => cat /home/gpadmin/.bashrc ¦ grep JAVA_HOME [gpsdw2] export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.312.b07-1.el7_9.x86_64/jre ...
| SW | Up | 68 | pxf conf 폴더 생성 (mdw) | [~]# all => mkdir -p /usr/local/greenplum-pxf => chown gpadmin:gpadmin /usr/local/greenplum-pxf
| SW | Up | 69 | gpadmin의 .bashrc pxf_conf 설정 (mdw) | [~]$ all => echo 'export PXF_CONF=/usr/local/greenplum-pxf' >> /home/gpadmin/.bashrc => echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/greenplum-db/pxf/bin' >> /home/gpadmin/.bashrc => cat /home/gpadmin/.bashrc ¦ egrep 'PXF_CONF¦PATH' [gpsdw1] export PXF_CONF=/usr/local/greenplum-pxf [gpsdw1] export PATH=$PATH:/usr/local/greenplum-db/pxf/bin …
| SW | Up | 70 | pxf 초기화 (mdw) | [~]$ source ~/.bashrc [~]$ pxf cluster init Initializing PXF on master and 4 other hosts... PXF initialized successfully on 5 out of 5 hosts
| SW | Up | 71 | pxf 파라메터 설정 (mdw) | [~]$ vi /usr/local/greenplum-pxf/conf/pxf-env.sh #!/bin/bash … # Memory # export PXF_JVM_OPTS="-Xmx2g -Xms1g" export PXF_JVM_OPTS="-Xmx4g -Xms2g" # End-user identity impersonation, set to true to enable # export PXF_USER_IMPERSONATION=true export PXF_USER_IMPERSONATION=false | * PXF JVM memory 설정 * 일반 사용자 계정을 통해서 hadoop 연결이 가능하도록 설정
| SW | Up | 72 | pxf 기동 및 확인 (mdw) | [~]$ source ~/.bashrc [~]$ pxf cluster sync [~]$ pxf cluster start [~]$ pxf cluster status
| SW | Up | 73 | pxf 권한 부여 (mdw) | [~]$ psql -c "CREATE EXTENSION pxf;" [~]$ psql -c "GRANT all ON PROTOCOL pxf TO public;"
| SW | Up | 74 | GPDB 설치 결과 체크 (mdw) | [~]$ cd /data/staging [~]$ sudo sh gpdb6_install_result_check.sh > gpdb6_install_result_check.log

## GPDB_Install_since_6.19
작 업 계 획 서
[11 empty] | 작성자 |  | 작성일자
[11 empty] | 검토자(HW/OS) |  | 검토일자
작업 내용 | GPDB Installation on RHEL7 & 8 | [9 empty] | 검토자(DB/SW) |  | 검토일자
사전 준비 | 자료 URL에서 다운로드 받은 파일을 /data/staging 으로 복사
자료 URL | https://github.com/zhyun-pivotal/gpdb6_install
범례 | [~]# : root 계정으로 실행
| [~]$ : gpadmin 계정으로 실행 | [9 empty] | 고객성함 |  | 최종 Review일자
작 업 계 획 | [7 empty] | 전체작업소요시간 |  | 0:00 | 검 토 |  | 작업후 확인 결과 및 Follow-up 사항
날짜 | 대분류 (HW/SW/ETC) | Service (Up/Down) | Task# | 중분류 (Task) | 소분류 (세부 작업 내용, Commands 포함) | 비고 (결과값, 확인사항 등) | 지원인력 | 시작시간 | 종료시간 | 소요시간 | 검토유/무 | 검토 의견 | 결과확인사항 | Step별 완료유무 | 담당자 의견 (추가 Follow-up사항 기재) | 추가 Follow-up사항 완료 유무
- | SW | Down | 1 | 시스템 정보 (mdw) | [~]# uname -r [~]# cat /etc/redhat-release |  |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 2 | gputility 설치 (mdw) | [~]# cd /data/staging [~]# tar -xzvf gputils.tar.gz -C /usr/bin/ [~]# ln -s /lib64/libreadline.so.6 /lib64/libreadline.so.5 [~]# tar -xzvf gppython.tar.gz -C /usr/local/ [~]# ln -s /usr/local/gppython-4.2.2.0/ /usr/local/gppython | * 사전 체크 사항 -> gpdb 설치에 필요한 파일을 /data/staging 폴더에 업로드 (gputils.tar.gz, gppython.tar.gz, gpfailover_setup.tar.gz, ansible-playbook.yml) -> gpdb, gpcc, pxf 설치 파일을 /data/staging/gpdb{버전} 폴더에 업로드 (예 : /data/staging/gpdb6210) |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 3 | root 계정 키교환 (mdw) | (1) /etc/hosts 파일에 alias hostname 추가 [~]# vi /etc/hosts (2) key 교환용 hostfile 생성 및 키교환 (real & alias 각각 수행) [~]# cd /data/staging [~]# vi hostfile [~]# gpssh-exkeys -f hostfile [~]# vi hostfile_alias [~]# gpssh-exkeys -f hostfile_alias |  |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 4 | root 계정 gpssh alias 등록 (mdw) | (1) alias 등록을 위한 segment real hostname을 등록한 hostfile_seg 파일 생성 [~]# cd /data/staging [~]# vi hostfile_seg [~]# vi hostfile_seg_alias (2) root 계정에 alias 등록 [~]# vi ~/.bash_profile ### Greenplum Setting alias all='gpssh -f /data/staging/hostfile' alias seg='gpssh -f /data/staging/hostfile_seg' [~]# source ~/.bash_profile
| SW | Down | 5 | gpssh 접속 확인 (all node) | [~]# all => hostname
| RHEL7 | Down | 6 | 필수 O/S 패키지 설치 RHEL 6/7 | [~] all => yum install -y net-tools => yum install -y ntp <<< RHEL8에서 삭제 => yum install -y dstat => yum install -y lsof => yum install -y gdb => yum install -y strace => yum install -y pstack <<< RHEL8에서 삭제 => yum install -y tcpdump => yum install -y m4 => yum install -y java-1.8.0-openjdk.x86_64 => yum install -y libcgroup-tools => yum install -y krb5-devel => yum install -y ipmitool <<< 물리서버의 경우 => yum install -y epel-release <<< ansible 설치를 위해서 필요 => yum install -y ansible <<< gpdb rpm 자동설치를 위해서 필요
| RHEL8 | Down | 7 | 필수 O/S 패키지 설치 RHEL 8 | [~] all => yum install -y net-tools => yum install -y chrony => yum install -y dstat => yum install -y lsof => yum install -y gdb => yum install -y strace => yum install -y gdb => yum install -y tcpdump => yum install -y m4 => yum install -y java-1.8.0-openjdk.x86_64 => yum install -y libcgroup-tools => yum install -y krb5-devel => yum install -y ipmitool <<< 물리서버의 경우 => yum install -y epel-release <<< ansible 설치를 위해서 필요 => yum install -y ansible <<< 2023.01.04 기준 검토 필요 (RHEL 8.x) | RHEL7의 ntp와 stack은 RHEL 8.x 에서 chrony와 gdb로 대체 됩니다.
| SW | Down | 8 | host file 배포 (mdw->all node) | (1) /etc/hosts 내용 확인 [~]# cat /etc/hosts [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/hosts =:/etc/ (2) 배포 결과 확인 [~]# all => cat /etc/hosts
| SW | Down | 9 | 방화벽 해제 확인 (all node) | [~]# all => sestatus => cat /etc/selinux/config ¦ grep "SELINUX=" | * 방화벽 실행중인 경우 => sestatus SELinux status: enabled => cat /etc/selinux/config ¦ grep "SELINUX=" SELINUX=enforcing
| SW | Down | 10 | 방화벽 해제 (all node / option) | (1) 방화벽 설정 해제 상태로 변경 및 방화벽 해제 [~]# all => sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config => cat /etc/selinux/config ¦ grep "SELINUX=" => systemctl stop firewalld.service => systemctl disable firewalld.service => systemctl status firewalld.service (2) 서버 재기동 [~]# init 6 <<< segments 부터 순차적으로 리부팅 (3) 서버 재기동 후 방화벽 해제 확인 [~]# all => sestatus => cat /etc/selinux/config ¦ grep "SELINUX=" |  |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 11 | sysctl.conf 설정 (seg node용) (mdw) | (1) 세그먼트 노드 메모리 설정값 확인 (결과값은 참조용) [~]# gpssh -h sdw1 => echo "kernel.shmall = "$(expr $(getconf _PHYS_PAGES) / 2) [sdw1] kernel.shmall = 482669 => echo "kernel.shmmax = "$(expr $(getconf _PHYS_PAGES) / 2 \* $(getconf PAGE_SIZE)) [sdw1] kernel.shmmax = 1977012224 => awk 'BEGIN {OFMT = "%.0f";} /MemTotal/ {print "vm.min_free_kbytes =", $2 * .03;}' /proc/meminfo [sdw1] vm.min_free_kbytes = 115841 (2) sysctl.conf 파일 수정 및 확인 [~]# vi /etc/sysctl.conf [~]# cat /etc/sysctl.conf | * OS 파라메터 상세 설정값은 'sysctl.conf' sheet를 참조 -> 파라메터 중 시스템메모리 값에 따라 계산이 필요한 파라메터는 메모리 설정값 확인 필요 -> 시스템메모리 용량에 따라 설정값이 일부 다름 -> core 파일 생성을 위한 설정도 추가하였음 (core file path는 고객상황에 맞게 변경 필요) |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 12 | sysctl.conf 배포 (mdw->seg node) (mdw) | (1) sysctl.conf 배포 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile_seg /etc/sysctl.conf =:/etc/ (2) 배포 결과 확인 [~]# seg => cat /etc/sysctl.conf
| SW | Down | 13 | sysctl.conf 설정 (master node용) (mdw) | (1) 마스터 노드 메모리 설정값 확인 (결과값은 참조용) [~]# echo "kernel.shmall = "$(expr $(getconf _PHYS_PAGES) / 2) kernel.shmall = 124460 [~]# echo "kernel.shmmax = "$(expr $(getconf _PHYS_PAGES) / 2 \* $(getconf PAGE_SIZE)) kernel.shmmax = 509788160 [~]# awk 'BEGIN {OFMT = "%.0f";} /MemTotal/ {print "vm.min_free_kbytes =", $2 * .03;}' /proc/meminfo vm.min_free_kbytes = 29871 (2) sysctl.conf 파일 수정 및 확인 [~]# vi /etc/sysctl.conf [~]# cat /etc/sysctl.conf | * OS 파라메터 상세 설정값은 'sysctl.conf' sheet를 참조 -> 파라메터 중 시스템메모리 값에 따라 계산이 필요한 파라메터는 메모리 설정값 확인 필요 -> 시스템메모리 용량에 따라 설정값이 일부 다름 -> core 파일 생성을 위한 설정도 추가하였음 (core file path는 고객상황에 맞게 변경 필요)
| SW | Down | 14 | sysctl.conf 배포 (mdw->smdw node) (mdw) | (1) sysctl.conf 배포 [~]# scp /etc/sysctl.conf root@smdw:/etc/ (2) 배포 결과 확인 [~]# all => cat /etc/sysctl.conf ¦ egrep "shmall¦shmmax¦free_kbytes" ¦ grep -v "#"
| SW | Down | 15 | sysctl.conf 적용 (mdw) | [~]# all => sysctl -p [gpsdw2] kernel.shmall = 482668 [gpsdw2] kernel.shmmax = 1977008128 [gpsdw2] kernel.shmmni = 4096 ...
| SW | Down | 16 | System Resource Limit 설정 (mdw) | [~]# ls -al /etc/security/limits.d/ [~]# vi /etc/security/limits.d/20-nproc.conf [~]# cat /etc/security/limits.d/20-nproc.conf ###* soft nproc 4096 <<< 주석 처리 root soft nproc unlimited * soft nofile 524288 <<< 추가 * hard nofile 524288 <<< 추가 * soft nproc 131072 <<< 추가 * hard nproc 131072 <<< 추가 gpadmin soft core unlimited <<< core 파일 설정 추가 | * /etc/security/limits.conf 대체 파일을 이용하여 설정하는 경우도 있음 -> /etc/security/limits.d/90-nproc.conf file (RHEL/CentOS 6) -> /etc/security/limits.d/20-nproc.conf file (RHEL/CentOS 7) -> core 파일 생성을 위한 설정도 추가하였음
| SW | Down | 17 | System Resource Limit 배포 (mdw) | [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/security/limits.d/20-nproc.conf =:/etc/security/limits.d/ [~]# all => cat /etc/security/limits.d/20-nproc.conf
| RHEL6/7 | Down | 18 | XFS Mount Options 설정 RHEL 6/7 (mdw) | [~]# all => cat /etc/fstab => sed -i 's/xfs defaults/xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64/g' /etc/fstab => sed -i 's/xfs \tdefaults/xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64/g' /etc/fstab => cat /etc/fstab ¦ grep "xfs" [gpsdw2] /dev/mapper/centos-root / xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 [gpsdw2] UUID=50dd3a09-4f71-4a7d-92ee-ac90812be6a5 /boot xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 [gpsdw2] /dev/mapper/centos-home /home xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 ... | * 주의 : 잘못 설정 시 재기동 시 부팅 안되므로 명령어 복사하여 사용!!!
| RHEL8 | Down | 19 | XFS Mount Options 설정 RHEL 8 (mdw) | [~]# all => cat /etc/fstab => sed -i 's/xfs defaults/xfs nodev,noatime,inode64/g' /etc/fstab => sed -i 's/xfs \tdefaults/xfs nodev,noatime,,inode64/g' /etc/fstab => cat /etc/fstab ¦ grep "xfs" [gpsdw2] /dev/mapper/centos-root / xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 [gpsdw2] UUID=50dd3a09-4f71-4a7d-92ee-ac90812be6a5 /boot xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 [gpsdw2] /dev/mapper/centos-home /home xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 ... | * 주의 : 잘못 설정 시 재기동 시 부팅 안되므로 명령어 복사하여 사용!!! RHEL8 환경에서는 nobarrier 옵션이 제거됩니다.
| SW | Down | 20 | Disk I/O 설정 (mdw) | (1) Disk I/O 설정값 확인 및 rc.local 상태 체크 [~]# all => /sbin/blockdev --getra /dev/sd* [gpsdw2] 8192 => systemctl status rc-local [gpsdw2] Active: inactive (dead) (2) Disk I/O 설정 및 rc.local 활성화 [~]# vi /etc/rc.local [~]# cat /etc/rc.local touch /var/lock/subsys/local /sbin/blockdev --setra 16384 /dev/sd* <<< 설정 추가 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/rc.local =:/etc/ [~]# all => chmod +x /etc/rc.d/rc.local => systemctl start rc-local => systemctl enable rc-local => systemctl status rc-local [gpsdw2] Active: active (exited) since 목 2020-03-05 17:15:49 KST; 21s ago
| SW | Down | 21 | Disk I/O scheduler 와 Transparent Huge Pages 설정 (mdw) | [~]# all => grubby --update-kernel=ALL --args="elevator=deadline" => grubby --update-kernel=ALL --args="transparent_hugepage=never" => grubby --info=ALL ¦ grep "elevator" [gpsdw2] args="ro crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8 elevator=deadline transparent_hugepage=never" | * 주의 : gpscp 명령어로 대상 파일을 copy하면 안됨!!!
| SW | Down | 22 | IPC Object Removal SSH Connection Threshold 설정 (mdw) | (1) 설정 파일 변경 [~]# vi /etc/systemd/logind.conf [~]# cat /etc/systemd/logind.conf ¦ grep IPC ¦ grep -v "#" RemoveIPC=no <<< 주석 제거 및 옵션 동기화 [~]# vi /etc/ssh/sshd_config [~]# cat /etc/ssh/sshd_config ¦ egrep "MaxStartup¦UseDNS" ¦ grep -v "#" UseDNS no <<< 주석 제거 및 옵션 동기화 MaxStartups 10:30:200 <<< 주석 제거 및 옵션 동기화 (2) 변경 파일 배포 및 결과 확인 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/systemd/logind.conf =:/etc/systemd/ [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/ssh/sshd_config =:/etc/ssh/ [~]# all => cat /etc/systemd/logind.conf ¦ grep IPC ¦ grep -v "#" => cat /etc/ssh/sshd_config ¦ egrep "MaxStartups¦UseDNS" ¦ grep -v "#" | * 설정값 설명 (MaxStartups 10:30:200) 인증되지 않은 접속을 최대 몇개까지 받아들일 것인지 설정하는 파라메터 '10:30:200'은 '초기수:거부확률:최대수'를 의미함 인증되지 않은 접속이 10개를 넘어가면 30%의 확률로 접속을 거부하고 최대 200개의 접속까지 허용함
| SW | Down | 23 | ntp 설치여부 확인 (mdw) | [~]# all => rpm -qa ntp [gpsdw2] ntp-4.2.6p5-29.el7.centos.x86_64 => rpm -qa net-tools [gpsdw2] net-tools-2.0-0.25.20131004git.el7.x86_64 | * 참고 사항 -> 'http' 패키지는 mdw 노드에 local repository를 설정 할 경우 필요 -> 'ipmitool' 패키지는 가상환경 기반의 서버는 불필요함 -> rpm -qa 명령 수행 결과값으로 패키지명이 리턴되면 패키지 설치되어 있는것임
| RHEL6/7 | Down | 24 | Synchronizing System Clocks 설정 RHEL 6/7 (mdw) | (1) ntp 설정 및 배포 (IP는 고객사 환경에 맞춰서 설정) [~]# vi /etc/ntp.conf server 192.28.194.1 prefer burst iburst server 192.28.194.2 burst iburst broadcastdelay 0.008 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/ntp.conf =:/etc/ (2) 설정 값 확인 [~]# all => cat /etc/ntp.conf ¦ egrep -i "server¦broadcastdelay" ¦ grep -v "#" | * 설정 권장 유형 -> mdw 설정 : 1차 외부 -> smdw 설정 : 1차 mdw / 2차 외부 -> sdw 설정 : 1차 mdw / 2차 smdw -> 고객 환경에 따라 모든 서버가 동일한 time server를 설정해도 됨
| RHEL6/7 | Down | 25 | ntpd 재시작 및 시간 동기화 확인 RHEL 6/7 (mdw) | [~]# all => systemctl stop ntpd => systemctl enable ntpd => systemctl start ntpd => systemctl status ntpd => ntpq -pn => date
| RHEL8 | Down | 26 | Synchronizing System Clocks 설정 RHEL 8 (mdw) | (1) 설정 값 확인 [~]# all => rpm -qa chrony (2) ntp 설정 및 배포 (IP는 고객사 환경에 맞춰서 설정) [~]# vi /etc/chrony.conf server 192.28.194.1 prefer burst iburst server time.bora.net iburst [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/chrony.conf =:/etc/ (3) chrony 시작 및 자동 구동 설정 [~]all [~]# systemctl enable chronyd [~]# systemctl start chronyd [~] timedatectl [~] chronyc sources -v | * 설정 권장 유형 -> mdw 설정 : 1차 외부 -> smdw 설정 : 1차 mdw / 2차 외부 -> sdw 설정 : 1차 mdw / 2차 smdw -> 고객 환경에 따라 모든 서버가 동일한 time server를 설정해도 됨
| SW | Down | 27 | 클러스터 서버 재시작 (all node) | (1) Segments 노드 재기동 (mdw 서버에서 수행) [~]# seg => sync;sync;sync => init 6 (2) mdw, smdw 노드 재기동 (각 서버에서 수행) [~]# sync;sync;sync [~]# init 6
| SW | Down | 28 | OS 설정값 확인 (mdw) | [~]# all => uptime => grubby --info=ALL ¦ grep "elevator" => /sbin/blockdev --getra /dev/sd* => ulimit -Sa ¦ egrep "open¦processes¦core" => ulimit -Ha ¦ egrep "open¦processes¦core" => cat /etc/fstab ¦ egrep "xfs" => systemctl status ntpd
| SW | Down | 29 | ansible 설정파일 수정 (mdw) | [~]# vi /data/staging/ansible-playbook.yml [~]# cat /data/staging/ansible-playbook.yml ... - version: "6.21.0" | * ansible-playbook.yml 파일에 GPDB version을 설치하는 버전으로 수정 필요
| SW | Down | 30 | gpdb rpm 설치 (mdw) | [~]# cd /data/staging [~]# ansible-playbook ansible-playbook.yml -i ./hostfile -e package_path=/data/staging/gpdb6210/greenplum-db-6.21.0-rhel7-x86_64.rpm PLAY [all] ***************************************************************************************************** TASK [Gathering Facts] ************************************************************************************* ok: [gpmdw] ok: [gpsdw2] ok: [gpsdw1] ok: [gpsmdw] | * gpadmin 계정 생성도 포함되어 있음 * gpdb cluster 모든 서버에 설치 됨
| SW | Down | 31 | gpdb rpm 설치 확인 (mdw) | [~]# all => cat /etc/passwd ¦ grep gpadmin [gpsdw2] gpadmin:x:1001:1001::/home/gpadmin:/bin/bash => cat /etc/group ¦ grep gpadmin [gpsdw2] gpadmin:x:1001: => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw2] lrwxrwxrwx 1 root root 29 3월 5 19:54 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.21.0 [gpsdw2] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 3월 5 19:54 greenplum-db-6.21.0
| SW | Down | 32 | gpdb 설치 경로 권한 설정 (mdw) | [~]# all => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 root root 29 3월 5 19:54 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.21.0 [gpsdw1] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 3월 5 19:54 greenplum-db-6.21.0 => chown -R gpadmin:gpadmin /usr/local/greenplum-db* => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 gpadmin gpadmin 29 3월 5 19:54 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.21.0 [gpsdw1] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 3월 5 19:54 greenplum-db-6.21.0
| SW | Down | 33 | gpadmin 계정 ssh 설정 (mdw) | [~]# all => cp -r /root/.ssh /home/gpadmin/ [gpsdw2] => chown -R gpadmin:gpadmin /home/gpadmin/.ssh [gpsdw2] => ls -al /home/gpadmin ¦ grep ssh [gpsdw2] drwx------ 2 gpadmin gpadmin 113 3월 6 15:20 .ssh | * root 계정의 .ssh 폴더를 gpadmin 계정에 복사하여 키 교환에 이용
| SW | Down | 34 | gpadmin 계정 키교환 (mdw) | (1) /data 폴더 소유자를 gpadmin으로 변경 [~]# chown -R gpadmin:gpadmin /data [~]# ls -al /data (2) 키교환 (real & alias 각각 수행) 및 확인 [~]# su - gpadmin [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpssh-exkeys -f /data/staging/hostfile [~]$ gpssh-exkeys -f /data/staging/hostfile_alias [~]$ gpssh -f /data/staging/hostfile -e ls -l /usr/local
| SW | Down | 35 | gpadmin 계정 sudo 권한 부여 설정 (mdw) | (1) /etc/sudoers 파일 수정 [~]# visudo [~]# cat /etc/sudoers ¦ grep "%wheel" ¦ grep -v "#" %wheel ALL=(ALL) ALL %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL <<< 주석 제거 (2) /etc/sudoers 파일을 모든 cluster node에 복사 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/sudoers =:/etc/ [~]# all => cat /etc/sudoers ¦ egrep "%wheel" ¦ grep "NOPASSWD" ¦ grep -v "#" [gpsdw2] %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL (3) wheel 그룹에 gpadmin 계정을 추가 [~]# all => usermod -aG wheel gpadmin => cat /etc/group ¦ grep wheel [gpsdw2] wheel:x:10:pivotal,gpadmin | * /etc/sudoers 파일은 visudo 명령으로만 편집이 가능함 * "NOPASSWD" 옵션이 포함된 줄의 주석을 제거
| SW | Down | 36 | GPDB Directory 생성 for Master (mdw) | (1) mdw 에서 원격으로 수행 [~]# gpssh -h mdw -h smdw => hostname => mkdir -p /data/master => mkdir -p /data/cores => mkdir -p /data/utilities => chown -R gpadmin:gpadmin /data/ => ls -al /data/ => cd /home/gpadmin => ln -s /data/cores cores => ln -s /data/utilities utilities => chown -h gpadmin:gpadmin cores => chown -h gpadmin:gpadmin utilities => ls -al | * /data 폴더에 utilites, statlog 폴더는 설치 이후 GPDB 관리 스크립트 및 로그파일 저장 용도
| SW | Down | 37 | GPDB Directory 생성 for Segment (mdw) | (1) mdw 에서 원격으로 수행 (data1, data2 filesystem 경로명에 따라 변경하여 수행) [~]# seg => hostname => mkdir -p /data/primary => mkdir -p /data/mirror => mkdir -p /data/cores => mkdir -p /data/utilities => chown -R gpadmin:gpadmin /data/ => ls -al /data/ => cd /home/gpadmin => ln -s /data/cores cores => ln -s /data/utilities utilities => chown -h gpadmin:gpadmin cores => chown -h gpadmin:gpadmin utilities => ls -al | * /data 폴더에 utilites, statlog 폴더는 설치 이후 GPDB 관리 스크립트 및 로그파일 저장 용도
| SW | Down | 38 | gpinitsystem 준비 (mdw) | (1) gpconfigs 폴더 생성 및 hostfile 생성 (gpadmin 계정으로 수행) [~]$ mkdir /home/gpadmin/gpconfigs [~]$ cat /data/staging/hostfile > /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile [~]$ cat /data/staging/hostfile_alias > /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_alias [~]$ cat /data/staging/hostfile_seg > /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg [~]$ cat /data/staging/hostfile_seg_alias > /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg_alias [~]$ ls -al /home/gpadmin/gpconfigs (2) config file 복사 [~]$ cp /usr/local/greenplum-db/docs/cli_help/gpconfigs/gpinitsystem_config /home/gpadmin/gpconfigs/ (3) Config 설정 [~]$ vi /home/gpadmin/gpconfigs/gpinitsystem_config ARRAY_NAME="Greenplum Data Platform" SEG_PREFIX=gpseg PORT_BASE=40000 <<< 설치 환경에 맞게 변경 declare -a DATA_DIRECTORY=(/data/primary /data/primary) <<< 구성하는 instance 갯수에 맞게 변경 MASTER_HOSTNAME=gpmdw <<< 서버 real hostname 지정 MASTER_DIRECTORY=/data/master MASTER_PORT=5432 TRUSTED SHELL=ssh CHECK_POINT_SEGMENTS=8 ENCODING=UNICODE | * gpinitsystem_config 파일에서 master hostname은 서버의 real host name을 사용해야 함 * DATA_DIRECTORY 경로는 고객의 filesystem 및 segment node별 instance 갯수에 따라 설정 필요함
| SW | Down | 39 | gpinitsystem 실행 (mdw) | [~]$ cd /home/gpadmin/gpconfigs [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpinitsystem -c ./gpinitsystem_config -n C -h ./hostfile_seg ... Continue with Greenplum creation Yy¦Nn (default=N): > y … | * 고려사항 : segment node가 4대를 초과하는 경우 mirror instance spread 구성을 위해서 최초 gpinistsystem은 4대의 segment node를 대상으로 진행하고, segment hostfile도 별도로 생성(예 : hostfile_seg_init) 하여 작업 하는 것을 권고함 * gpinitsystem을 실행하면 중간에 생성 여부에 대해서 입력하는 단계가 나오면 "Y" 또는 "y"를 입력하여 진행 필요함
| SW | Down | 40 | 사용자 DB 생성 및 gpadmin DB계정 암호 설정 (mdw) | (1) DB 생성 및 gpadmin DB계정 암호 설정 [~]$ createdb gpdemo [~]$ psql gpdemo gpdemo=# alter user gpadmin password 'changeme'; (2) Timezone 설정 확인 [~]$ gpconfig -s TimeZone Values on all segments are consistent GUC : TimeZone Master value: ROK Segment value: ROK [~]$ gpconfig -c TimeZone -v 'ROK' | * TimeZone은 'ROK' 또는 'Asia/Seoul' 로 표기될 수 있음
| SW | Down | 41 | gpadmin 계정 환경변수 설정 (mdw) | [~]$ vi ~/.bash_profile [~]$ cat ~/.bash_profile ############################## ### GPDB Environment Setting ############################## source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh export MASTER_DATA_DIRECTORY=/data/master/gpseg-1 export PGPORT=5432 export PGUSER=gpadmin export PGDATABASE=gpdemo export LD_PRELOAD=/lib64/libz.so.1 ps alias all='gpssh -f /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile' alias seg='gpssh -f /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg' ... [~]$ source ~/.bash_profile [~]$ scp /home/gpadmin/.bash_profile smdw:/home/gpadmin | * 상세한 환경변수 설정 내용은 'bash_profile' 시트를 참조 * smdw 서버의 .bash_profile과 동기화를 위해서 scp 명령으로 복사 필요함
| SW | Down | 42 | segment gpadmirror 수행 (mdw) | (1) spread mirror 구성 할 수 있는 output 파일 생성 [~]$ cd /home/gpadmin/gpconfigs [~]$ gpaddmirrors -s -o addmirror_config (2) output 파일을 이용하여 gpaddmirror 수행 및 결과 확인 [~]$ gpaddmirrors -i addmirror_config … Continue with add mirrors procedure Yy¦Nn (default=N): > y ... [~]$ gpstate -m | * 고려사항 : segment node가 4대를 초과하는 경우 mirror instance spread 구성 후 gpexpand를 통해서 전체 segment에 대한 구성이 필요함 * gpaddmirrors 수행 시 mirror data directory 지정은 /data1, /data2 순서로 번갈아서 설정하는것이 mirror instance의 filesystem 분산으로 disk 경합을 줄일 수 있음
| SW | Down | 43 | gpexpand map file 생성 (mdw) | (1) expand map file 생성하는 스크립트 수행 및 복사 [~]$ sh /data/staging/crt_expand_map_gp6.sh [~]$ cp /data/staging/result_expand_map.out /home/gpadmin/gpconfigs/gpexpand_map (2) 생성된 map file 내용 확인 [~]$ cat /home/gpadmin/gpconfigs/gpexpand_map | * sement node가 4대를 초과할 경우 수행
| SW | Down | 44 | gpexpand 수행 (mdw) | (1) gpexpand 대상 segment 명시한 hostfile 작성 [~]$ vi /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg_expand [~]$ cat /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg_expand (2) gpexpand 수행 [~]$ gpexpand -f /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg_expand -i /home/gpadmin/gpconfigs/gpexpand_map (3) gpexpand 종료 후 작업용 schema 정리 [~]$ gpexpand -c | * sement node가 4대를 초과할 경우 수행
| SW | Down | 45 | smdw 구성 (mdw) | [~]$ gpinitstandby -s gpsmdw … Do you want to continue with standby master initialization? Yy¦Nn (default=N): > y ... [~]$ gpstate -f | * smdw 서버의 real hostname을 사용해야 함
| SW | Down | 46 | GPCC 설치 경로 설정 (mdw) | [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpssh -f ~/gpconfigs/hostfile 'sudo chmod 777 /usr/local' [~]$ gpssh -f ~/gpconfigs/hostfile 'sudo ls -al /usr ¦ grep local' [gpsdw1] drwxrwxrwx. 13 root root 177 Mar 6 15:19 local | * /usr/local 경로의 권한을 임시로 777로 변경 후 gpcc 설치
| SW | Down | 47 | GPCC 환경설정 파일 작성 (mdw) | [~]$ cd ~/gpconfigs [~]$ vi gpcc.conf [~]$ cat gpcc.conf | * Configuration File로 설치하기 위해서 Configuration File을 미리 생성 -> display_name, language 등의 항목 설정은 사용자 환경에 맞게 변경 -> 설정파일 예제는 gpcc_conf sheet를 참조
| SW | Down | 48 | GPCC 설치 (mdw) | [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ cd /data/staging/gpdb{버전} [~]$ unzip greenplum-cc-web-6.1.0-gp6-rhel7-x86_64.zip [~]$ cd greenplum-cc-web-6.1.0-gp6-rhel7-x86_64 [~]$ ./gpccinstall-6.1.0 -c ~/gpconfigs/gpcc.conf Read setup up config from /home/gpadmin/gpconfigs/gpcc.conf END USER LICENSE AGREEMENT ... q Do you agree to the Pivotal Greenplum Command Center End User License Agreement? Yy/Nn (Default=Y) {Enter Key} | * gpadmin 계정으로 GPCC 설치하며, 미리 생성한 Configuration File로 설치 -> 라이선스 동의를 위해서 라이선스 안내화면에서 'q' 키를 입력 -> 라이선스 동의 여부 확인 단계에서 기본값이 'Y' 이므로 엔터키 입력
| SW | Down | 49 | GPCC 설치 확인 경로 설정 원복 (mdw) | [~]$ all => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw1] drwxrwxr-x 9 gpadmin gpadmin 123 Mar 13 17:46 greenplum-cc-web-6.1.0 [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 gpadmin gpadmin 29 Mar 6 15:19 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.21.0 [gpsdw1] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 Mar 6 15:19 greenplum-db-6.21.0 => ln -s /usr/local/greenplum-cc-web-6.1.0 /usr/local/greenplum-cc-web => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 gpadmin gpadmin 33 Mar 13 17:56 greenplum-cc-web -> /usr/local/greenplum-cc-web-6.1.0 [gpsdw1] drwxrwxr-x 9 gpadmin gpadmin 123 Mar 13 17:46 greenplum-cc-web-6.1.0 [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 gpadmin gpadmin 29 Mar 6 15:19 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.21.0 [gpsdw1] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 Mar 6 15:19 greenplum-db-6.21.0 => exit [~]$ gpssh -f ~/gpconfigs/hostfile 'sudo chmod 755 /usr/local' [~]$ gpssh -f ~/gpconfigs/hostfile 'sudo ls -al /usr ¦ grep local' | * GPCC 설치 후 /usr/local에 gpcc symbolic link 생성 여부 확인 -> 생성되어있지 않다면 ln 명령으로 symbolic link 생성 필요 * GPCC 6.x 버전은 생성되는 폴더명이 다름 [gpsdw2] lrwxrwxrwx 1 gpadmin gpadmin 29 Jun 4 23:08 greenplum-cc -> /usr/local/greenplum-cc-6.2.0 [gpsdw2] drwxrwxr-x 9 gpadmin gpadmin 123 Jun 4 23:08 greenplum-cc-6.2.0 * /usr/local 경로의 권한을 755로 복원
| SW | Down | 50 | GPCC 환경변수 설정 (mdw) | [~]$ vi ~/.bash_profile . . . source /usr/local/greenplum-cc-web/gpcc_path.sh export GPPERFMONHOME=/usr/local/greenplum-cc-web [~]$ source ~/.bash_profile [~]$ scp ~/.bash_profile smdw:/home/gpadmin | * GPCC 6.x 버전은 생성되는 폴더명이 다름 source /usr/local/greenplum-cc/gpcc_path.sh export GPPERFMONHOME=/usr/local/greenplum-cc
| SW | Down | 51 | GPCC 시작 (mdw) | [~]$ gpcc status 2020-03-13 17:59:26 GPCC webserver: stopped 2020-03-13 17:59:27 GPCC agents: 0/4 agents running [~]$ gpcc start 2020-03-13 17:59:35 Starting the gpcc agents and webserver... 2020-03-13 17:59:39 Agent successfully started on 4/4 hosts 2020-03-13 17:59:39 View Greenplum Command Center at http://gpmdw:28080
| SW | Down | 52 | GPCC 데이터 수집 설정 (mdw) | (1) GPCC web 화면 로그인 (2) [Admin] > [Settings] 메뉴 선택 (3) [Enable GPCC history data collection] 항목 ON 설정 및 확인
|  |  | 53 | java path 확인 (all node) | [~]# all => alternatives --display java ¦ grep currently [sdw1] link currently points to /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.312.b07-1.el7_9.x86_64/jre/bin/java ... => which java [sdw1] /usr/bin/java ... => ls -al /usr/bin/java [sdw1] lrwxrwxrwx 1 root root 22 Dec 20 2021 /usr/bin/java -> /etc/alternatives/java ... => exit | * java 버전이 1.8.0 이상이고 설치 경로가 /usr/lib/jvm 아래인지 확인
| SW | Down | 54 | root의 .bash_profile java path 설정 (all node) | (1) mdw 서버의 .bash_profile에 java_path 추가 [~]# vi ~/.bash_profile . . . #PATH=$PATH:$HOME/bin PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin ############################## ### Greenplum Setting ############################## JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.312.b07-1.el7_9.x86_64/jre export JAVA_HOME [~]# source ~/.bash_profile [~]# java -version (2) .bash_profile 파일을 모든 서버에 복사 및 결과 확인 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /root/.bash_profile =:/root/ [~]# all => cat /root/.bash_profile ¦ grep JAVA
| SW | Down | 55 | PL/Java 설치 (1/2) (mdw) | [~]$ cd /data/staging/gppkgs [~]$ gppkg -i pljava-2.0.2-gp6-rhel7_x86_64.gppkg | * pl/java 설치 하면 greenplum_path.sh에 java 환경변수가 추가됨
| SW | Down | 56 | gpadmin의 greenplum_path.sh java path 변경 (all node) | (1) mdw 서버의 greenplum_path.sh의 java_path를 새로운 경로로 변경 [~]$ vi /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh . . . #BEGIN EXTENSION PLJAVA export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.312.b07-1.el7_9.x86_64/jre # for jdk 8 #LD_LIBRARY_PATH=$JAVA_HOME/jre/lib/amd64/server:$LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH=$JAVA_HOME//lib/amd64/server:$LD_LIBRARY_PATH <<< jre 경로 삭제 # for jdk 11 #LD_LIBRARY_PATH=$JAVA_HOME/lib/server:$LD_LIBRARY_PATH [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ java -version (2) greenplum_path.sh 파일을 모든 서버에 복사 및 결과 확인 [~]$ gpscp -f /data/staging/hostfile /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh =:/usr/local/greenplum-db/ [~]$ all => cat /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh ¦ grep JAVA
| SW | Down | 57 | PL/Java 설치 (2/2) (mdw) | (1) gpdb 재시작 [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpstop -af [~]$ gpstart -a (2) pl/java 등록 및 parameter change [~]$ psql -d gpdemo -f /usr/local/greenplum-db/share/postgresql/pljava/install.sql [~]$ ls -al /usr/local/greenplum-db/lib/postgresql/java [~]$ gpconfig -c pljava_classpath -v "examples.jar:myclasses.jar"
| SW | Down | 58 | PL/R 설치 (mdw) | [~]$ cd /data/staging/gppkgs [~]$ gppkg -i plr-3.0.3-gp6-rhel7-x86_64.gppkg [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpstop -af [~]$ gpstart -a [~]$ psql -d gpdemo -c "CREATE EXTENSION plr;" [~]$ psql -f $GPHOME/share/postgresql/extension/plr.sql -d gpdemo
| SW | Down | 59 | DS package 설치 (mdw) | [~]$ cd /data/staging/gppkgs [~]$ gppkg -i DataSciencePython-2.0.2-gp6-rhel7_x86_64.gppkg [~]$ gppkg -i DataScienceR-2.0.2-gp6-rhel7_x86_64.gppkg
| SW | Down | 60 | MADlib 설치 사전 준비 (mdw) | [~]# which m4 /usr/bin/which: no m4 in (/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin:/root/bin:/bin:/root/bin:/usr/local/java/jdk1.8.0_211/bin) [~]# all => yum install -y m4
| SW | Down | 61 | MADlib 설치 (mdw) | [~]$ cd /data/staging/gppkgs [~]$ tar zxf madlib-1.16+9-gp6-rhel7-x86_64.tar.gz [~]$ cd madlib-1.16+9-gp6-rhel7-x86_64/ [~]$ gppkg -i madlib-1.16+9-gp6-rhel7-x86_64.gppkg [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpstop -af [~]$ gpstart -a [~]$ $GPHOME/madlib/bin/madpack install -s madlib -p greenplum -c gpadmin@mdw:5432/gpdemo | usage: madpack install [-s schema_name] -p greenplum -c user@host:port/database Example: $ $GPHOME/madlib/bin/madpack install -s madlib -p greenplum -c gpadmin@mdw:5432/testdb This will install MADlib objects into a Greenplum database named "testdb" running on server "mdw" on port 5432. Installer will try to login as "gpadmin" and will prompt for password. The target schema will be "madlib". To upgrade to a new version of MADlib from version v1.0 or later, use option "upgrade", instead of "install" For additional options run: $ madpack --help
| SW | Down | 62 | cgroup OS 설정 (mdw) | [~]# gpssh -f /data/staging/hostfile 'mkdir -p /etc/cgconfig.d' [~]# vi /etc/cgconfig.d/gpdb.conf [~]# cat /etc/cgconfig.d/gpdb.conf group gpdb { perm { task { uid = gpadmin; gid = gpadmin; } admin { uid = gpadmin; gid = gpadmin; } } ... 중략 (상세설정은 비고란 참조) } [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/cgconfig.d/gpdb.conf =:/etc/cgconfig.d [~]# all => cat /etc/cgconfig.d/gpdb.conf => cgconfigparser -l /etc/cgconfig.d/gpdb.conf | [~]# cat /etc/cgconfig.d/gpdb.conf group gpdb { perm { task { uid = gpadmin; gid = gpadmin; } admin { uid = gpadmin; gid = gpadmin; } } cpu { } cpuacct { } memory { } cpuset { } }
| SW | Down | 63 | cgroup 설정 확인 (mdw) | [~]# grep cgroup /proc/mounts tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu 0 0 [~]# all => ls -la /sys/fs/cgroup/cpu/gpdb => ls -la /sys/fs/cgroup/cpuacct/gpdb => ls -la /sys/fs/cgroup/cpuset/gpdb => ls -la /sys/fs/cgroup/memory/gpdb | * grep 명령어로는 cgroup 경로 확인 * 각 항목별 경로 확인 및 gpadmin:gpadmin 권한 확인
| SW | Down | 64 | cgroup 서비스 등록 및 확인 (mdw) | [~]# all => systemctl enable cgconfig.service [gpsmdw] Created symlink from /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/cgconfig.service to /usr/lib/systemd/system/cgconfig.service. => chkconfig cgconfig on [gpsmdw] 알림: 'systemctl enable cgconfig.service'에 요청을 전송하고 있습니다. => systemctl start cgconfig.service => systemctl status cgconfig.service [gpsmdw] ● cgconfig.service - Control Group configuration service [gpsmdw] Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cgconfig.service; enabled; vendor preset: disabled) [gpsmdw] Active: active (exited) since 금 2020-06-05 00:00:34 KST; 8s ago
| SW | Down | 65 | gpconfig 설정 및 재시작 (mdw) | [~]$ cd ~/gpconfigs [~]$ vi gpconfigs_set.sh [~]$ sh gpconfigs_set.sh [~]$ gpstop -af [~]$ gpstart -a [~]$ vi gpconfigs_chk.sh [~]$ sh gpconfigs_chk.sh | * GPDB 파라메터 상세 설정값은 'gpconfig' sheet를 참조하여 gpconfigs_set.sh 및 gpconfigs_chk.sh 파일 생성
| SW | Up | 66 | DB state 확인 (mdw) | [~]$ gpstate [~]$ gpstate -f [~]$ gpstate -m [~]$ gpstate -e
| SW | Up | 67 | gpadmin의 .bashrc java path 설정 (mdw) | [~]$ all => echo 'export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.312.b07-1.el7_9.x86_64/jre' >> /home/gpadmin/.bashrc => cat /home/gpadmin/.bashrc ¦ grep JAVA_HOME [gpsdw2] export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.312.b07-1.el7_9.x86_64/jre ...
| SW | Up | 68 | pxf 설치파일 배포 (mdw) | [~]# cd /data/staging/gpdb{버전} [~]# gpscp -f /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile pxf-gp6-6.3.1-2.el7.x86_64.rpm =:/home/gpadmin/pxf-gp6-6.3.1-2.el7.x86_64.rpm [~]# all => chown gpadmin:gpadmin /home/gpadmin/pxf-gp6-6.3.1-2.el7.x86_64.rpm => ls -al /home/gpadmin/pxf-gp6-*.rpm
| SW | Up | 69 | pxf install (mdw) | [~]# all => yum clean all => yum repolist => rpm -Uvh /home/gpadmin/pxf-gp6-6.3.1-2.el7.x86_64.rpm => chown -R gpadmin:gpadmin /usr/local/pxf-gp6 => ls -al /usr/local ¦ grep pxf-gp6
| SW | Up | 70 | gpadmin의 .bashrc pxf_conf 설정 (mdw) | [~]$ all => echo 'export PXF_CONF=/usr/local/pxf-gp6' >> /home/gpadmin/.bashrc => echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/pxf-gp6/bin' >> /home/gpadmin/.bashrc => cat /home/gpadmin/.bashrc ¦ egrep 'PXF_CONF¦PATH' [gpsdw1] export PXF_CONF=/usr/local/pxf-gp6 [gpsdw1] export PATH=$PATH:/usr/local/pxf-gp6/bin …
| SW | Up | 71 | pxf 초기화 (mdw) | [~]$ source ~/.bashrc [~]$ pxf cluster register Installing PXF extension on master host, standby master host, and 4 segment hosts... PXF extension has been installed on 6 out of 6 hosts
| SW | Up | 72 | pxf 파라메터 설정 (mdw) | [~]$ vi /usr/local/pxf-gp6/conf/pxf-env.sh #!/bin/bash … # Memory # export PXF_JVM_OPTS="-Xmx2g -Xms1g" export PXF_JVM_OPTS="-Xmx2g -Xms1g" | * PXF JVM memory 설정 * 일반 사용자 계정을 통해서 hadoop 연결이 가능하도록 설정하는 것은 core-site.xml 파일에 설정 <configuration> <property> <name>pxf.service.user.impersonation</name> <value>false</value> </property> </configuration>
| SW | Up | 73 | pxf 기동 및 확인 (mdw) | [~]$ source ~/.bashrc [~]$ pxf cluster sync [~]$ pxf cluster start [~]$ pxf cluster status
| SW | Up | 74 | pxf 권한 부여 (mdw) | [~]$ psql -c "CREATE EXTENSION pxf;" [~]$ psql -c "select * from pg_available_extensions where name = 'pxf';" [~]$ psql -c "GRANT all ON PROTOCOL pxf TO public;"
| SW | Up | 75 | GPDB 설치 결과 체크 (mdw) | [~]$ cd /data/staging [~]$ sudo sh gpdb6_install_result_check.sh > gpdb6_install_result_check.log

## gpfailover_setup
작 업 계 획 서
[11 empty] | 작성자 |  | 작성일자
[11 empty] | 검토자(HW/OS) |  | 검토일자
작업 내용 | GPDB Master Failover Setup | [9 empty] | 검토자(DB/SW) |  | 검토일자
[11 empty] | 고객성함 |  | 최종 Review일자
작 업 계 획 | [7 empty] | 전체작업소요시간 |  | 0:00 | 검 토 |  | 작업후 확인 결과 및 Follow-up 사항
날짜 | 대분류 (HW/SW/ETC) | Service (Up/Down) | Task# | 중분류 (Task) | 소분류 (세부 작업 내용, Commands 포함) | 비고 (결과값, 확인사항 등) | 지원인력 | 시작시간 | 종료시간 | 소요시간 | 검토유/무 | 검토 의견 | 결과확인사항 | Step별 완료유무 | 담당자 의견 (추가 Follow-up사항 기재) | 추가 Follow-up사항 완료 유무
| SW | Up | 1 | MDW 접속 | [~]# ssh root@mdw-hostname
| SW | Up | 2 | gpfailover 환경설정 (mdw) | [~]# cd /data/staging/ [~]# tar -xzvf gpfailover_setup.tar.gz [~]# cd /data/staging/bin [~]# chmod +x * [~]# vi vip_env.sh <<< 비고란 참조하여 파일 수정 | 적용하는 시스템 설정에 맞게 vip_env.sh 내용 수정. GPMDW=mdw <<< MDW 호스트네임 GPSMDW=smdw <<< SMDW 호스트네임 ARPING_INTERFACE=bond1 <<< 외부접속 이더넷 인터페이스 (Physical) VIP_INTERFACE=bond1:0 <<< 외부접속 이더넷 인터페이스 (VIP) VIP=192.168.2.20 <<< Virtual IP Address VIP_GW=192.168.2.1 <<< Virtual IP Gateway VIP_NETMASK=255.255.252.0 <<< Virtual IP Netmask |  |  |  | 0:00
| SW | Up | 3 | gpfailover daemon 설치 (mdw) | [~]# sh setup_gpfo_rhel7.sh | * RHEL 6 버전은 setup_gpfo_rhel6.sh 파일 실행 |  |  |  | 0:00
| SW | Up | 4 | Daemon 실행 확인 (smdw) | [~]# systemctl is-active gpfailover active [~]# systemctl status gpfailover | gpfailover.service - GPDB failover Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/gpfailover.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Tue 2018-02-20 02:47:19 KST; 1 day 21h ago Main PID: 1421 (gpfailover.sh) CGroup: /system.slice/gpfailover.service ├─ 1421 /bin/bash /usr/local/bin/gpfailover.sh └─16251 sleep 60 |  |  |  | 0:00

## sysctl.conf
참조 URL : https://gpdb.docs.pivotal.io/6-4/install_guide/prep_os.html#topic3__linux_hosts_file
[CAUTION] vm.min_free_kbytes 기본 설정값 보다 계산값이 작은 경우에는 기본값을 사용
vm.min_free_kbytes 기본값 확인 명령어
[~]# cat /proc/sys/vm/min_free_kbytes
(1) 시스템 메모리 64GB 초과인 경우
# kernel.shmall = _PHYS_PAGES / 2
kernel.shmall = 197951838
# kernel.shmmax = kernel.shmall * PAGE_SIZE
kernel.shmmax = 810810728448
kernel.shmmni = 4096
vm.overcommit_memory = 2
vm.overcommit_ratio = 95
net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65535
kernel.sem = 500 2048000 200 4096
kernel.sysrq = 1
kernel.core_uses_pid = 1
kernel.msgmnb = 65536
kernel.msgmax = 65536
kernel.msgmni = 2048
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096
net.ipv4.conf.all.arp_filter = 1
net.core.netdev_max_backlog = 10000
net.core.rmem_max = 2097152
net.core.wmem_max = 2097152
vm.swappiness = 10
vm.zone_reclaim_mode = 0
vm.dirty_expire_centisecs = 500
vm.dirty_writeback_centisecs = 100
vm.dirty_background_ratio = 0
vm.dirty_ratio = 0
vm.dirty_background_bytes = 1610612736
vm.dirty_bytes = 4294967296
# vm.min_free_kbytes = awk 'BEGIN {OFMT = "%.0f";} /MemTotal/ {print "vm.min_free_kbytes =", $2 * .03;}' /proc/meminfo
vm.min_free_kbytes = 115840
# core file path setting (can change path)
kernel.core_pattern = /home/gpadmin/core-%e-%s-%u-%g-%p-%t
(2) 시스템 메모리 64GB 이하인 경우
# kernel.shmall = _PHYS_PAGES / 2
kernel.shmall = 197951838
# kernel.shmmax = kernel.shmall * PAGE_SIZE
kernel.shmmax = 810810728448
kernel.shmmni = 4096
vm.overcommit_memory = 2
vm.overcommit_ratio = 95
net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65535
kernel.sem = 500 2048000 200 4096
kernel.sysrq = 1
kernel.core_uses_pid = 1
kernel.msgmnb = 65536
kernel.msgmax = 65536
kernel.msgmni = 2048
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096
net.ipv4.conf.all.arp_filter = 1
net.core.netdev_max_backlog = 10000
net.core.rmem_max = 2097152
net.core.wmem_max = 2097152
vm.swappiness = 10
vm.zone_reclaim_mode = 0
vm.dirty_expire_centisecs = 500
vm.dirty_writeback_centisecs = 100
vm.dirty_background_ratio = 3
vm.dirty_ratio = 10
# vm.min_free_kbytes = awk 'BEGIN {OFMT = "%.0f";} /MemTotal/ {print "vm.min_free_kbytes =", $2 * .03;}' /proc/meminfo
vm.min_free_kbytes = 115840
# core file path setting (can change path)
kernel.core_pattern = /home/gpadmin/core-%e-%s-%u-%g-%p-%t

## gpconfig
gpconfigs_set.sh | gpconfigs_chk.sh
### gp_vmem_protect_limit needed calculate refer pysical memory
gpconfig -c gp_vmem_protect_limit -v 1114000 | gpconfig -s gp_vmem_protect_limit
gpconfig -c gp_workfile_compression -v on --masteronly | gpconfig -s gp_workfile_compression
gpconfig -c max_connections -m 500 -v 1500 | gpconfig -s max_connections
gpconfig -c gp_resource_manager -v group | gpconfig -s gp_resource_manager
gpconfig -c gp_segment_connect_timeout -v 20min | gpconfig -s gp_segment_connect_timeout
gpconfig -c gp_fts_probe_timeout -v 60s | gpconfig -s gp_fts_probe_timeout
gpconfig -c log_duration -v on --masteronly | gpconfig -s log_duration
gpconfig -c log_min_duration_statement -v 0 --masteronly | gpconfig -s log_min_duration_statement
#gpconfig -c xid_warn_limit -v 300000000 --skipvalidation | #gpconfig -s xid_warn_limit
#gpconfig -c xid_stop_limit -v 200000000 --skipvalidation | #gpconfig -s xid_stop_limit
#gpconfig -c max_resource_queues -v 16 --masteronly | #gpconfig -s max_resource_queues
#gpconfig -c gp_resqueue_priority_cpucores_per_segment -m 64 -v 16 ### need calculate | #gpconfig -s gp_resqueue_priority_cpucores_per_segment
#gpconfig -c max_appendonly_tables -v 20000 --masteronly | #gpconfig -s max_appendonly_tables
#gpconfig -c max_prepared_transactions -v 500 | #gpconfig -s max_prepared_transactions
#gpconfig -c superuser_reserved_connections -m 30 -v 3 | #gpconfig -s superuser_reserved_connections

## gpcc_conf
path = /usr/local
# Set the display_name param to the string to display in the GPCC UI.
# The default is "gpcc"
display_name = gpdemo
master_port = 5432
web_port = 28080
rpc_port = 8899
enable_ssl = false
# Uncomment and set the ssl_cert_file if you set enable_ssl to true.
# ssl_cert_file = /etc/certs/mycert
enable_kerberos = false
# Uncomment and set the following parameters if you set enable_kerberos to true.
# webserver_url = <webserver_service_url>
# krb_mode = 1
# keytab = <path_to_keytab>
# krb_service_name = postgres
# User interface language: 1=English, 2=Chinese, 3=Korean, 4=Russian, 5=Japanese
language = 1

## bash_profile
### GPDB Environment Setting
source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
export MASTER_DATA_DIRECTORY=/data/master/gpseg-1
export PGPORT=5432
export PGUSER=gpadmin
export PGDATABASE=gpdemo
export LD_PRELOAD=/lib64/libz.so.1 ps
alias all='gpssh -f /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile'
alias seg='gpssh -f /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg'